## Slide 1
Modernisation IT & Production - SmartFactory
Proposition d’architecture hybride & Industrie 4.0
Présenté par Théo BORTOLOTTO
Notes: Bonjour à tous et merci de me recevoir aujourd’hui. Je vais vous présenter notre plan de modernisation IT et industrielle pour SmartFactory. L’objectif est de répondre aux enjeux de cybersécurité, d’automatisation et de flexibilité, tout en optimisant nos coûts. Ce projet s’inscrit pleinement dans la transformation digitale et l’Industrie 4.0."

## Slide 2
1. Introduction & Contexte
2. L’existant et limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 4
Théo BORTOLOTTO
DG
François
INGENIEUR RESEAU
Timothée
INGENIEUR SYSTEME

## Slide 5
1. Introduction & Contexte
En quelques chiffres …
Fabrications des équipements électroniques et électromécaniques
4 sites de production
800 employés
Site de Strasbourg (siège social) : 300 employés
Site de Wolfisheim : 200 employés
Site de Mittelhausbergen : 150 employés
Site de Lingolsheim : 150 employés
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 6
Pourquoi cette modernisation ?
1. Introduction & Contexte
Enjeux IT :
Infrastructure IT vieillissante (serveurs, réseau, stockage, sécurité).
Besoin de flexibilité et d’agilité → Migration vers une architecture hybride (Cloud & On-Premise).
Enjeux industriels :
Automatisation et robotisation pour améliorer l’efficacité.
Mise en place d’outils de gestion intelligente (MES, IoT, Maintenance Prédictive).
Enjeux Sécurité :
Protection des données industrielles et cybersécurité avancée.
Objectifs stratégiques :
Réduire les coûts, améliorer la productivité, sécuriser les infrastructures IT et moderniser la production.
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance
Notes: SmartFactory est en pleine transformation. Pour rester compétitif, nous devons moderniser notre IT et aligner nos infrastructures avec les exigences de l’Industrie 4.0. Notre objectif est d’améliorer la productivité, renforcer la sécurité et intégrer de nouvelles technologies pour optimiser nos coûts et notre flexibilité.

## Slide 7
2. Analyse de l’existant & Limitations
Schéma de l’infrastructure actuelle
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 8
Serveurs obsolètes (Windows Server 2008, Exchange 2010) : Failles de sécurité critiques.
Sauvegardes : Risques élevés de perte de données avec stockage sur bandes.
Faible supervision & monitoring : Aucune protection avancée contre les cyberattaques.
Failles de cybersécurité : Peu de segmentation réseau, pas de firewall avancé, switch non manageable.
Réseau non optimisé : pas de SD-WAN ( pour optimiser, sécuriser, automatiser, interconnecter chaque site), aucune redondance réseau et pas de VLAN.
Systèmes de production non connectés → Perte d’efficacité industrielle.
Principaux problèmes identifiés
2. Analyse de l’existant & Limitations
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 9
Automatisation industrielle limitée → Trop de processus manuels ralentissent la production et augmentent les erreurs humaines.
Absence de connectivité IoT → Les machines ne remontent pas de données en temps réel, ce qui empêche une analyse prédictive des pannes.
ERP (Progiciel de gestion intégré) non optimisé pour la gestion des stocks et la planification de production → Perte de temps dans le suivi des pièces et des commandes.
Difficulté à adapter la production à la demande → Les ajustements sont longs et complexes, car les outils ne permettent pas de réagir rapidement aux variations de la production.
Principaux problèmes identifiés
2. Analyse de l’existant & Limitations
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance
Notes: En termes de production, nous rencontrons des difficultés liées à un manque d’automatisation et d’optimisation. Nos machines ne sont pas connectées à un système intelligent qui permettrait d’anticiper les pannes et d’ajuster les cadences en fonction de la demande. Nous dépendons encore de nombreuses tâches manuelles, ce qui ralentit notre capacité d’adaptation et augmente nos coûts de production

## Slide 10
3. Note de cadrage
Modernisation de votre infrastructure.
L'infrastructure actuelle présente des limites importantes.
Le projet vise à mettre en place une infrastructure hybride (cloud et on-premise).
Contexte du projet
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 11
Évolutivité et automatisation des processus de production
Renforcement de la cybersécurité pour protéger les données et les systèmes industriels
Migration partielle vers le cloud pour plus d'agilité et de maîtrise des coûts
Optimisation du réseau et de l'informatique industrielle pour soutenir la transformation numérique
Mise en place d'un système de broker pour renvoyer les anciens équipements de manière responsable
Objectifs du projet
3. Note de cadrage
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 12
Périmètre Fonctionnel
Cloud :
Déploiement de machines virtuelles (AD, ERP, supervision, sauvegarde)
Migration vers Exchange Online
Stockage sécurisé
Informatique Système :
Virtualisation des serveurs physiques dans le cloud
Mise à jour de l'Active Directory vers Windows Server 2022
Informatique Réseau :
Modernisation des routeurs, switches, Wi-Fi, firewall
Intégration d'une supervision réseau avancée
Informatique Industrielle :
Renouvellement des postes et tablettes industriels et des automates
Gestion des équipements obsolètes :
Utilisation d'un système de broker pour revente et recyclage sécurisé
3. Note de cadrage
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 13
Livrables attendus
Infrastructure cloud opérationnelle avec les VM déployées et configurées
Nouveaux équipements industriels installés et fonctionnels
Réseau modernisé avec une supervision centralisée et de la redondance
Système de broker en place pour la gestion des anciens équipements
Documentation technique et guide utilisateur
Plan de formation pour les équipes internes
3. Note de cadrage
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 14
Planning Prévisionnel
Phase | Durée estimée | Principales Activités | Livrables
Préparation et cadrage | 1 mois | Audit IT, définition des besoins, sélection des fournisseurs | Document de cadrage, contrats signés
Déploiement du Cloud et Système | 1 mois | Déploiement VM, migration Exchange, mise en place ERP et stockage Cloud, modernisation des PC | VM opérationnelles, ERP fonctionnel, stockage Cloud déployé
Modernisation du Réseau | 2 semaines | Installation routeurs, switches, Wi-Fi, firewalls, supervision réseau | Réseau modernisé, supervision active
Informatique Industrielle | 2 semaines | Installation des postes et tablettes industriels, formation des opérateurs | Équipements industriels en place, opérateurs formés
Tests, Validation et Revente | 1 mois | Tests fonctionnels, mise en production, revente des anciens équipements | Systèmes validés, anciens équipements gérés par le broker
Formation et Documentation | 1 mois | Rédaction documentation, formation équipes IT et utilisateurs finaux | Guide utilisateur, équipes formées
3. Note de cadrage
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 15
Matrice RACI
Activité | Chef de projet | Ingénieur Réseau | Spécialiste Industriel | Techniciens IT | Direction | Utilisateurs | Broker IT
Définition des besoins | R | C | C | I | I | I | I
Audit IT et sélection des fournisseurs | R | C | C | I | I | I | C
Déploiement du Cloud | I | I | I | A | I | I | I
Migration vers Microsoft 365 | I | I | I | A | I | A | I
Modernisation du Réseau | I | R | I | A | I | I | I
Installation équipements industriels | I | I | R | A | I | A | I
Supervision réseau et sécurité | I | R | I | A | I | I | I
Formation des équipes IT | I | A | A | R | I | I | I
Revente des anciens équipements | I | I | I | I | I | I | R
Documentation et guide utilisateur | R | A | A | A | C | I | I
3. Note de cadrage
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 16
4. Analyse des risques
Risque | Description | Probabilité | Impact | Plan de Mitigation
Retard sur la livraison des équipements | Les équipements (serveurs, postes industriels) pourraient ne pas être livrés à temps | Moyenne | Élevé | Anticiper les commandes, avoir un stock tampon
Problème de compatibilité logicielle | Certains logiciels métiers pourraient ne pas fonctionner sur les nouvelles infrastructures | Faible | Élevé | Effectuer des tests en environnement isolé
Panne réseau lors de la migration | Une défaillance réseau pourrait interrompre la migration vers le Cloud | Moyenne | Moyen | Planifier les migrations en heures creuses, prévoir un back-up
Revente difficile des anciens équipements | Le broker IT pourrait rencontrer des difficultés à revendre ou recycler les équipements obsolètes | Moyenne | Faible | Travailler avec plusieurs brokers pour maximiser les opportunités
Manque de compétences internes | Les équipes internes pourraient ne pas maîtriser les nouvelles technologies | Moyenne | Moyen | Prévoir une formation complète pour les équipes
Défaillance de sécurité informatique | Une vulnérabilité pourrait être exploitée pendant la phase de migration | Faible | Élevé | Activer des protections avancées (firewall, VPN sécurisé)
Résistance au changement des utilisateurs | Les utilisateurs pourraient rencontrer des difficultés à adopter les nouveaux outils | Moyenne | Moyen | Mettre en place des sessions de formation et de support
Dépassement du budget | Les coûts imprévus pourraient conduire à un dépassement du budget alloué | Faible | Élevé | Suivi budgétaire rigoureux avec points de contrôle réguliers
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 17
Plan réseau
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 18
5. Nouveau SI
Informatique réseau
Routeur SD-WAN : ISR 4461
Qu'est-ce que le SD-WAN ?
Le SD-WAN permet une gestion centralisée et optimisée du trafic réseau sur plusieurs connexions WAN, offrant flexibilité, performance et sécurité et QoS.
Avantages clés
Flexibilité : Multi-liaisons (MPLS, Internet, 4G/5G).
Sécurité : VPN intégré, firewall, inspection de paquets.
Gestion simplifiée : Interface centralisée.
Cas d'utilisation
Connexion multi-sites
Accès cloud optimisé
Pourquoi choisir le SD-WAN ?
Meilleure performance réseau
Réduction des coûts
Simplicité de gestion
Sécurité renforcée
Le SD-WAN est idéal pour toute entreprise cherchant à moderniser son réseau de manière flexible et économique.
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 19
5. Nouveau SI
Informatique réseau
Routeur SD-WAN : ISR 4461
Qu'est-ce que la QoS ?
La QoS (Quality of Service) est un ensemble de technologies permettant de gérer et de prioriser le trafic réseau afin d'assurer des performances optimales pour les applications critiques.
Avantages clés
Priorisation du trafic : Garantir la bande passante pour les applications essentielles.
Gestion de la bande passante : Limitation du trafic non prioritaire.
Amélioration de la performance utilisateur : Moins de pertes de paquets.
Cas d'utilisation
Optimisation des communications visioconférences.
Garantie de performance pour les applications métiers critiques.
Pourquoi implémenter la QoS ?
Stabilité réseau
Expérience utilisateur : Moins de coupures et de ralentissements.
Contrôle : Allouer dynamiquement la bande passante selon les priorités définies.
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 20
Informatique réseau
Switch Administrable : Cisco Catalyst 9200
Caractéristique | Description
Rôle | Segmentation réseau, gestion des VLANs
Avantages | Flexibilité du réseau, haute performance
Fonctionnalités | PoE, gestion centralisée, sécurité réseau
Pourquoi ce choix ? | Compatible avec la solution SD-WAN pour une gestion simplifiée du LAN
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 21
Informatique réseau
Switch fibre 9500
Caractéristique | Description
Rôle | Interconnexion
Avantages | Flexibilité du réseau, haute performance
Fonctionnalités | Gestion centralisée, sécurité réseau
Pourquoi ce choix ? | Compatible avec la solution SD-WAN pour une gestion simplifiée du LAN
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 22
Informatique réseau
Point d'accès Wi-Fi : Aruba Instant On AP22
Caractéristique | Description
Rôle | Couverture Wi-Fi professionnelle
Avantages | Connexion stable, gestion centralisée (WLC intégré)
Fonctionnalités | Dual Band, réseau invité sécurisé
Pourquoi ce choix ? | Adapté aux environnements industriels avec besoin en mobilité, intégrable au SD-WAN
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 23
Informatique réseau
Firewall : pfSense et VPN
Caractéristique | Description
Rôle | Sécurité réseau avec intégration SD-WAN
Avantages | Protection contre les cybermenaces, routage sécurisé
Fonctionnalités | IPS/IDS, VPN sécurisé, gestion du trafic SD-WAN
Pourquoi ce choix ? | Optimise la sécurité et le routage intelligent dans un environnement SD-WAN
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 24
Informatique système
HP EliteBook 850 G8
Caractéristique | Description
Rôle | Ordinateur portable + libre service
Avantages | Performance élevée, sécurité renforcée, idéal pour la mobilité
Fonctionnalités | Écran 15,6" FHD, Intel Core i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, Webcam HD
Pourquoi ce choix ? | Assure aux cadres une mobilité optimale et une puissance de calcul suffisante pour les tâches avancées
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 25
Informatique système
Getac S410
Caractéristique | Description
Rôle | Utilisation en environnement industriel (atelier, entrepôt, unités de production)
Avantages | Robuste, résistant aux chocs, adapté aux conditions difficiles
Fonctionnalités | Écran 14", Intel Core i5, 8 Go RAM, 256 Go SSD, boîtier renforcé, certifications MIL-STD-810G
Pourquoi ce choix ? | Assure la fiabilité même dans des environnements industriels exigeants
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 26
Informatique industrielle
Zebra ET56
Caractéristique | Description
Rôle | Faciliter la mobilité des opérateurs en production
Avantages | Robuste, étanche, batterie longue durée
Fonctionnalités | Écran 10", connectivité Wi-Fi/4G, supporte les applications métiers (ERP, maintenance)
Pourquoi ce choix ? | Permet aux opérateurs de saisir des données en temps réel et d'accéder aux outils numériques sur le terrain
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 27
Informatique industrielle
Prolite T1731SR
Caractéristique | Description
Rôle | Interface utilisateur pour les postes de travail en atelier
Avantages | Écran tactile robuste, utilisable avec des gants, résistant aux projections
Fonctionnalités | Écran 17", technologie tactile résistive, connectique VGA/HDMI, étanchéité IP54
Pourquoi ce choix ? | Simplifie l'interaction avec les systèmes de production, adapté aux environnements industriels
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 28
Informatique industrielle
Automate Siemens SIMATIC S7-1500
Caractéristique | Description
Rôle | Automatisation des lignes de production
Avantages | Haute performance, temps de cycle réduit, évolutivité
Fonctionnalités | Intégration avec les logiciels industriels, supporte les protocoles industriels (Profinet, Profibus)
Pourquoi ce choix ? | Automate reconnu pour sa fiabilité et ses fonctionnalités avancées en automatisation industrielle
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 29
Informatique industrielle
Bénéfices Attendus :
Amélioration de la productivité grâce à l'automatisation des processus industriels.
Réduction des temps d'arrêt grâce à une meilleure supervision et maintenance prédictive.
Sécurité renforcée avec des équipements adaptés aux conditions industrielles.
Gain de flexibilité opérationnelle avec les tablettes industrielles permettant aux opérateurs d'accéder aux données en temps réel.
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 30
Plan système
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 31
Informatique industrielle
ERP : SAP
5. Nouveau SI
Caractéristique | Description
Rôle | Fournir une solution ERP hébergée sur le cloud pour gérer les processus métier de manière flexible et évolutive
Avantages | Réduction des coûts d’infrastructure, mises à jour automatiques, accessibilité mondiale, haute disponibilité et sécurité renforcée
Fonctionnalités | Hébergement sur cloud public, privé ou hybride, intégration avec IA et analytics, gestion des données en temps réel, évolutivité selon les besoins de l’entreprise
Pourquoi ce choix ? | Permet une transformation digitale rapide, s’adapte aux besoins des entreprises en pleine croissance, facilite la collaboration et l’accessibilité multi-sites
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 32
Cloud
Microsoft Azure
Caractéristique | Description
Rôle | Hébergement des machines virtuelles, des services d'annuaire (AD) et des sauvegardes cloud
Avantages | Flexibilité, haute disponibilité, sécurité renforcée
Fonctionnalités | Machines virtuelles (VM), Active Directory Azure, Sauvegarde automatisée, Intégration avec Microsoft 365
Pourquoi ce choix ? | Solution leader offrant une intégration transparente avec les outils bureautiques et industriels existants
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 33
Cloud
Microsoft 365 (Exchange Online)
Caractéristique | Description
Rôle | Messagerie professionnelle, collaboration via Teams, stockage SharePoint/OneDrive
Avantages | Mobilité, sécurité des communications, intégration avec les outils Microsoft
Fonctionnalités | Boîtes mail Exchange Online, Teams, SharePoint, OneDrive, suite Microsoft Office
Pourquoi ce choix ? | Améliore la collaboration interne et externe, facilite le télétravail
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 34
Cloud
Monitoring : Zabbix
Rôle | Monitoring des performances et de la disponibilité de l'infrastructure IT
Avantages | Évolutivité, sécurité renforcée, déploiement rapide, gestion centralisée
Fonctionnalités | Collecte de métriques, alertes en temps réel, tableaux de bord personnalisables, intégration avec divers systèmes
Pourquoi ce choix ? | Permet une surveillance proactive sans la complexité de la gestion sur site, idéal pour les infrastructures hybrides ou full cloud
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 35
5. Nouveau SI
🌍 Cloud 100% Souverain : Hébergé en France, ce cloud garantit une totale indépendance des infrastructures et une protection des données sous législation française.
🛡️ Non soumis au Cloud Act : Contrairement aux solutions américaines (AWS, Azure, Google Cloud), ce cloud échappe aux lois étrangères et protège vos données des ingérences extérieures.
🔒 Cloud Privé : Sécurité et confidentialité renforcées, dédié aux entreprises et organisations sensibles, avec un contrôle total des accès et de l’infrastructure.
Sauvegarde 1 : OVH
Sauvegarde de type 3, 2, 1
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 36
Sauvegarde de type 3, 2, 1
5. Nouveau SI
Sauvegarde 2 : NAS sur site
Caractéristique | Description
Rôle | Stockage externe de sécurité avec réplication
Avantages | Contrôle des données, restauration rapide, RAID sécurisé
Fonctionnalités | NAS Synology DS923+, 4 disques 8 To, chiffrement AES
Pourquoi ce choix ? | Équilibre entre performance, coût et sécurité des données
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 37
5. Nouveau SI
Sauvegarde 3 : NAS (1 par site)
Caractéristique | Description
Rôle | Stockage externe de sécurité avec réplication
Avantages | Contrôle des données, restauration rapide, RAID sécurisé
Fonctionnalités | NAS Synology DS923+, 4 disques 8 To, chiffrement AES
Pourquoi ce choix ? | Équilibre entre performance, coût et sécurité des données
Sauvegarde de type 3, 2, 1
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 38
Abonnement fibre dédié
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 39
PRA/PCA & RTO/RPO
5. Nouveau SI
Objectif du PRA / PCA
Assurer la continuité des activités critiques en cas d'incident majeur.
Garantir une reprise rapide et efficace des systèmes informatiques et industriels.
Minimiser les pertes financières et les impacts sur la production.
Enjeux et Risques
Obsolescence des infrastructures : Serveurs vieillissants, absence de redondance.
Menaces cybernétiques : Failles de sécurité, protection des données.
Dépendance à des systèmes critiques : ERP, IoT, automatisation industrielle.
Stratégies PCA / PRA
Infrastructure Hybride : Cloud souverain, sauvegarde 3-2-1 (OVH, NAS local, NAS site).
Modernisation du Réseau : SD-WAN, firewall (pfSense, Stormshield).
Supervision et Monitoring : Zabbix, systèmes d'alerte et intervention rapide.
Tests et Formation : Scénarios de désastre réguliers, formation des équipes.
RTO & RPO
RTO (Recovery Time Objective) : 4 heures pour les systèmes critiques.
RPO (Recovery Point Objective) : 15 minutes pour les données sensibles.
Bénéfices
Réduction des temps d'arrêt et des pertes financières.
Sécurisation des données et infrastructures critiques.
Amélioration de la résilience et flexibilité opérationnelle.
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 40
Achats
5. Nouveau SI
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 41
6. Déploiement et formation
Prestation | Description | Durée Estimée (en heure) | Tarif Horaire (€) | Coût Total (€)
Déploiement Informatique Système | Installation des PC, configuration des postes | 75 | 500 | 37 500
Déploiement Réseau | Configuration des switches, routeurs, firewall | 60 | 350 | 21 000
Déploiement Cloud | Configuration des VM, migration des données | 50 | 200 | 10 000
Déploiement Industriel | Installation des automates, écrans tactiles | 45 | 200 | 9 000
Formation des Utilisateurs | Formation bureautique, cloud, outils industriels | 40 | 150 | 6 000
 |  |  | TOTAL | 83 500
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 42
6. Déploiement et formation
Plan de Remédiation |  |  | 
Risque / Incident | Impact Potentiel | Actions de Remédiation | Résultat Attendu
Échec de la migration des serveurs vers Windows Server 2022 | Perte d’accès aux applications critiques, downtime prolongé, corruption de données. | Maintien d’une infrastructure en mode hybride pour basculer vers l’ancien système en cas d’échec. | 🔹 Réduction des interruptions de service.
 |  | Tests de migration sur un environnement sandbox avant le déploiement en production. | 🔹 Garantie de continuité des opérations en cas d’échec.
 |  | Plan de rollback rapide vers l’infrastructure existante en cas de dysfonctionnement critique. | 
Défaillance du SD-WAN et perte de connectivité inter-sites | Rupture de communication entre les sites, ralentissement des services cloud et VPN. | Mise en place d’un backup réseau via un lien secondaire MPLS/Fibre. | 🔹 Maintien de la connexion entre les sites.
 |  | Routage dynamique BGP/OSPF pour prioriser les flux critiques. | 🔹 Pas d’impact sur la productivité grâce à une solution de basculement automatique.
 |  | Escalade immédiate auprès des fournisseurs de connectivité. | 
Problèmes de performance après migration vers le cloud | Latence élevée, applications critiques ralenties, frustration des utilisateurs. | Optimisation de la répartition des charges avec un load balancer. | 🔹 Amélioration de la réactivité des applications.
 |  | Activation de la QoS pour garantir la priorité aux applications critiques. | 🔹 Optimisation des coûts en évitant la surconsommation de ressources cloud.
 |  | Tests de performances et ajustements des ressources cloud en fonction de la charge réelle. | 
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 43
6. Déploiement et formation
Non-adoption des nouveaux équipements industriels par les opérateurs | Baisse de productivité, erreurs humaines accrues, refus d’utiliser les nouvelles solutions. | Mise en place de formations intensives et de sessions de coaching sur site. | 🔹 Adoption progressive des nouveaux équipements.
 |  | Intégration d’une phase de cohabitation entre anciens et nouveaux équipements. | 🔹 Réduction des erreurs et optimisation des processus industriels.
 |  | Collecte de feedback pour ajuster l’ergonomie et l’interface des nouveaux outils. | 
Cyberattaque (Ransomware, intrusion, fuite de données) | Blocage des systèmes critiques, compromission des données industrielles, arrêt de production. | Isolation immédiate des segments affectés avec Stormshield. | 🔹 Minimisation des pertes et restauration rapide.
 |  | Restauration des systèmes à partir des backups Veeam et OVH Cloud. | 🔹 Mise en place de correctifs pour éviter une récidive.
 |  | Analyse forensique et durcissement des règles de cybersécurité (audit, patching, MFA). | 
Échec de l'intégration du MES (Manufacturing Execution System) | Suivi de production inefficace, perte de visibilité en temps réel. | Phase de test en environnement pilote avant généralisation. | 🔹 Intégration progressive et sans interruption de la production.
 |  | Repli temporaire vers l’ancien système en parallèle. | 🔹 Garantie d’une adoption efficace par les utilisateurs.
 |  | Support technique renforcé et adaptation du paramétrage aux besoins réels des équipes. | 
Panne majeure des sauvegardes (Veeam, OVH Cold Archive) | Perte définitive des données critiques, impact sur l’activité. | Plan de restauration depuis la dernière sauvegarde locale. | 🔹 Protection des données sans risque de perte définitive.
 |  | Activation des backups de secours hébergés sur un cloud alternatif. | 🔹 Garantie de reprise rapide d’activité.
 |  | Vérification de l’intégrité des sauvegardes avant toute restauration. | 
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

## Slide 44
7. Contrat de maintenance
1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance
Service de Maintenance​ | Description​ | Quand ?​ | Tarif Horaire (€)​
Support Réseau​ | Support technique pour le réseau (SD-WAN, switches, Wi-Fi)​ | Les jours ouvrés entre 9h et 18h​ | 100​
Support Systèmes​ | Support des serveurs, systèmes d'exploitation et applications​ | Les jours ouvrés entre 9h et 18h​ | 100​
Support Cloud​ | Gestion et optimisation des services cloud (Firewall, VPN, Sauvegarde)​ | Les jours ouvrés entre 9h et 18h​ | 120​
Supervision Proactive​ | Surveillance en temps réel des équipements réseau et serveurs​ | En continu​ | -​
Mises à jour logicielles​ | Application régulière des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités​ | Trimestrielle​ | 80​
Maintenance Matérielle​ | Vérification et remplacement des équipements défectueux​ | Annuellement​ | 300​
Intervention sur site​ | Intervention physique en cas de panne matérielle ou réseau​ | Sous 48h​ | 550​
Formation​ | Sessions de formation pour maintenir les compétences à jour​ | Semestrielle​ | 300​
Assistance Utilisateurs​ | Support aux utilisateurs finaux (administration, laboratoire)​ | Jours ouvrés​ | 60​
Audit Annuel​ | Audit annuel de l'infrastructure réseau, système et cloud​ | Annuellement​ | 5000​